## Slide 1
Социальный проект «Добро в кармане»
Руководитель проекта: Левушкина Светлана Владимировна
Разработчик проекта: Польшин Артем Денисович

## Slide 2
Потенциальные заказчики проекта
№ п/п | Наименование заказчика | Отраслевая принадлежность (сфера деятельности) | Место нахождения (территория действия)
1 | Некоммерческие организации | ночлежки, медицинские услуги | Ставропольский край
2 | Общественные объединения | Волонтёрство | Ставропольский край

## Slide 3
Разработчики проекта
ФИО | Роль в проекте | Функционал
Польшин Артем Денисович | Главный разработчик | Разработка проекта
Оберемко Анна Алексеевна | Генератор идей, мотиватор, работник | Сборка и раскладка «пакетов»
Азарян Роман Каренович | Исследователь ресурсов | Сборка и раскладка «пакетов»

## Slide 4
Участники (партнеры) проекта
ФИО | Роль в проекте | Функционал
Местные отделения красного креста | Стратегический спонсор проекта | Предоставление медицинских препаратов первой необходимости
Благотворительная организация «Ночлежка» | Стратегический спонсор проекта | Предоставление мест для ночёвки
Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. | Стратегический спонсор проекта | Предоставление медицинских услуг пожилым людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию

## Slide 5
Актуальность и социальная значимость проекта
Решаемая проблема: Тяжёлое положение бездомных и малоимущих
Проект связан с государственным направлением сохранения населения, здоровья и благополучия людей; программой социальной поддержки.

## Slide 6
Адресная направленность проекта
Жители Ставрополя, попавшие в сложную жизненную ситуацию
Люди без определенного места жительства

## Slide 7
Гипотеза проекта:
Цель проекта:
В современном обществе бездомным и малоимущим людям предоставляется недостаточное количество льгот
До 1 июня 2026 года начать обеспечение материальной помощью людей без определённого места жительства, а также малоимущих, попавших в сложную жизненную ситуацию.

## Slide 8
Задачи проекта:
Создание условий для более комфортной жизни бездомных
Создание условий для уменьшения эмоциональной нагрузки на людей, попавших в сложную жизненную ситуацию

## Slide 9
Прототипирование (описание социального проекта)
Мини-помощь для бездомных и нуждающихся - через карманные наборы-«спасатели».
Суть проекта:
Добровольцы собирают небольшие пакетики (или конвертики) с самыми необходимыми вещами - и оставляют их в местах, где могут оказаться люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации: у станций метро, на вокзалах, у социальных служб, в церквях/мечетях/храмах, на лавочках в парках.
Что кладут в такой набор (всё можно собрать бесплатно или почти бесплатно):
Пара носков
Одноразовые перчатки или влажные салфетки
Питьевая вода или сок в маленькой упаковке
Батончик, печенье или сухой паёк
Записка: где можно получить помощь (адреса ночлежек, соцслужб, горячих линий)
Как это работает без денег:
Сбор наборов - через запрос в соседских чатах/через благотворительные фонды.
Упаковка - обычные пакеты или даже свёрнутые газеты.
Распространение - волонтёры просто оставляют пакетики в безопасных, заметных местах.
Информационные записки - распечатываются бесплатно (например, в школе, библиотеке или на работе).
Почему это работает:
Не требует регистрации, аренды, разрешений.
Помогает конкретному человеку здесь и сейчас.
Вовлекает сообщество: каждый может внести хоть что-то.
Повышает осознанность - люди начинают замечать других и проявлять заботу.

## Slide 10
Сроки и результаты реализации проекта:
Этапы | Сроки | Результаты
Привлечение партнёров | до 01.12.2025 | получение финансирования
Сбор первых «пакетов» | до 01.03.2026 | сбор определенного массива готовых «пакетов»
Распределение первых «пакетов» | до 01.06.2025 | распределение готового массива «пакетов» в общественных местах
Сбор обратной связи через надписи на пакетах | до 01.07.2025 | Получение обратной связи и модернизация «пакетов» в соответствии с требованиями потребимтелей
Место (география) реализации проекта: Ставропольский край

## Slide 11
Перечень приоритетных мероприятий
№ п/п | Мероприятия | Сроки
1. | Формирование инициативной группы | ДО 01.11.2025
2. | Разработка минимального состава набора и дизайн информационной записки | до 01.03.2026
3. | Составление списка точек размещения | до 01.05.2025
4. | Создание шаблона записки с контактами соцслужб, ночлежек, горячих линий | до 01.05.2025
5. | Поиск точек бесплатной печати (библиотеки, школы) и точек сбора вещей (церкви, волонтерские сообщества) | до 01.06.2025

## Slide 12
Ресурсное обеспечение проекта
№ п/п | Этап/мероприятие | Финансовые ресурсы, тыс. руб. | Источник финансирования
1 | 1 Этап |  | -
2 | 1.1 Проведение опроса о готовности окружающих принять участие в проекте | 0 | -
3 | 1.2 Создание инициативной группы | 0 | -
4 | 1.3 Распределение ролей и обязанностей | 0 | -
5 | 2 Этап |  | -
6 | 2.1 Сбор информации о вещах первой необходимости | 0 | -
7 | 2.2 Сбор первых «пакетов» | ~25р/пакет | привлечённые партнёры
8 | 3 Этап |  | -
9 | 3.1 Сбор информации и точках размещения и рапспределение точек между участниками | 0 | -
10 | 4 Этап |  | -
11 | 4.1 Сбор информации о службах и добавление их контактов к записке | 0 | -
12 | 5 Этап |  | -
13 | 5.1 Распространение информации о проекте | 0 | -
14 | 5.2 Сбор пакетов и использование ресурсов откликнувшихся организаций | 0 | -

## Slide 13
Нормативные и этические ограничения реализации социального проекта
Нормативные ограничения реализации социального проекта: -
Этические ограничения реализации социального проекта:
  1. Недобросовестные студенты и школьники могут воровать готовые «пакеты»
  2. Наркозависимые люди могут воровать и перепродавать готовые «пакеты»

## Slide 14
Механизмы реализации проекта

## Slide 15
Прогнозируемые результаты
№ п/п | Результат (краткое описание) | Критерии достижения результата